Приложение 1

Отчет о выполнении планов по устранению недостатков, выявленных в ходе проведения независимой оценки качества условий оказания услуг, за 1 полугодие 2024 года

МБДОУ «Детский сад «Ачаирский»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Контрольное мероприятие | Срок выполнения | Отчет о проделанной работе (+подтверждающий документ, ссылка) | Ответственный за реализацию мероприятия |
| 1 | Повысить уровень комфортности условий, в которых осуществляется образовательная деятельность (навигация внутри ДОУ, группы, кабинеты, специалисты, зал); комфортной зоны ожидания; повышение санитарного состояния в помещениях. | 14.05.2024 | Для удобства навигации внутри ДОУ разместили таблички с названиями групп.  Для комфорта осуществления образовательной деятельности были приобретены учебные зоны в группу «Ромашки», «Смешарики».  Для улучшения санитарного состояния помещений ДОУ приобретены рециркуляторы в музыкальный зал, в группу «Ромашки».  https://cloud.mail.ru/public/WE1p/YPgmRXf6a | Заведующий Гусева Н.В.  Завхоз Шеина С.А. |
| 2 | Обеспечить условия организации и обучения и воспитания обучающихся с ОВЗ и инвалидов | 15.01. 2024 | Педагоги ДОУ прошли курсы повышения квалификации «Образование детей с ОВЗ в условиях реализации ФГОС (инклюзивное образование) в количестве 7 человек.  «Музыкальное воспитание детей с ОВЗ в условиях реализации ФГОС ДО и ФОП ДО» - музыкальный руководитель.  https://cloud.mail.ru/public/pkyE/VtuaFGRvH | Заведующий Гусева Н.В. |

Приложение 2

Планируемые мероприятия во втором полугодии 2024 года

МБДОУ «Детский сад «Ачаирский»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Контрольное мероприятие | Планируемое мероприятие | Планируемый срок выполнения | Ответственный за реализацию мероприятия |
| 1 | Повысить уровень комфортности условий, в которых осуществляется образовательная деятельность (навигация внутри ДОУ, группы, кабинеты, специалисты, зал); комфортной зоны ожидания; повышение санитарного состояния в помещениях. | Обеспечить ремонт в здании ДОУ, замену мебели (при необходимости)  Провести опрос получателей услуг об удовлетворенности комфортностью предоставления услуг. | До 31.08.2024 | Заведующий Гусева Н.В.  Завхоз Шеина С.А. |
| 2 | Неготовность получателей услуг рекомендовать организацию образования родственникам и знакомым (если была бы возможность выбора организации).  Неудовлетворённость получателей услуг в целом условиями оказания услуг в организации образования. | Проведения анкетирования родителей по вопросу улучшения комфортной среды в образовательной организации.  Проведение информационной работы с родителями | До 31.12.2024 | Заведующий  Н.В. Гусева  Старший воспитатель Е.В. Марчук |